## Gantt Chart Template
Nombre de la tarea | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Asignado | Estado | 2020-08-15 | 2020-08-16 | 2020-08-17 | 2020-08-18 | 2020-08-19 | 2020-08-20 | 2020-08-21 | 2020-08-22 | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2020-08-25 | 2020-08-26 | 2020-08-27 | 2020-08-28 | 2020-08-29 | 2020-08-30 | 2020-08-31 | 2020-09-01 | 2020-09-02 | 2020-09-03 | 2020-09-04 | 2020-09-05 | 2020-09-06 | 2020-09-07 | 2020-09-08 | 2020-09-09 | 2020-09-10 | 2020-09-11 | 2020-09-12 | 2020-09-13 | 2020-09-14 | 2020-09-15 | 2020-09-16 | 2020-09-17 | 2020-09-18 | 2020-09-19 | 2020-09-20 | 2020-09-21 | 2020-09-22 | 2020-09-23 | 2020-09-24 | 2020-09-25 | 2020-09-26 | 2020-09-27 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 2020-09-30 | 2020-10-01 | 2020-10-02 | 2020-10-03 | 2020-10-04 | 2020-10-05 | 2020-10-06 | 2020-10-07 | 2020-10-08 | 2020-10-09 | 2020-10-10 | 2020-10-11 | 2020-10-12 | 2020-10-13 | 2020-10-14 | 2020-10-15 | 2020-10-16 | 2020-10-17 | 2020-10-18 | 2020-10-19 | 2020-10-20 | 2020-10-21 | 2020-10-22 | 2020-10-23 | 2020-10-24 | 2020-10-25 | 2020-10-26 | 2020-10-27 | 2020-10-28 | 2020-10-29 | 2020-10-30 | 2020-10-31 | 2020-11-01 | 2020-11-02 | 2020-11-03 | 2020-11-04 | 2020-11-05 | 2020-11-06 | 2020-11-07 | 2020-11-08 | 2020-11-09 | 2020-11-10 | 2020-11-11 | 2020-11-12 | 2020-11-13 | 2020-11-14 | 2020-11-15 | 2020-11-16 | 2020-11-17 | 2020-11-18 | 2020-11-19 | 2020-11-20 | 2020-11-21 | 2020-11-22 | 2020-11-23 | 2020-11-24 | 2020-11-25 | 2020-11-26 | 2020-11-27 | 2020-11-28 | 2020-11-29 | 2020-11-30 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 2020-12-03 | 2020-12-04 | 2020-12-05 | 2020-12-06 | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 2020-12-09 | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 2020-12-12 | 2020-12-13 | 2020-12-14 | 2020-12-15
Proyecto Sistema Colegio | 2020-08-15 | 2020-12-15 | Max Paucar | Terminado
1. Gestion del Proyecto | 2020-08-15 | 2020-08-15 | Adonai Huaraz | Terminado
1.1. Firma del acta de contitucion del proyecto | 2020-08-15 | 2020-08-15 | Max Paucar | Cerrado
2. Software | 2020-08-17 | 2020-12-04 | Adonai Huaraz | Terminado
2.1. Analisis | 2020-08-17 | 2020-08-20 | Max Paucar | Terminado
2.2. Diseño de la solucion | 2020-08-21 | 2020-08-24 | Adonai Huaraz | Terminado
2.3. Construccion | 2020-08-25 | 2020-11-19 | Max Paucar | Terminado
2.3.1. Carga de datos | 2020-08-25 | 2020-10-14 | Adonai Huaraz | Terminado
2.3.2. Interfaces | 2020-10-15 | 2020-11-06 | Max Paucar | Terminado
2.3.3. Adicionales | 2020-11-09 | 2020-11-19 | Adonai Huaraz | Terminado
2.4. Pruebas beta | 2020-11-20 | 2020-11-24 | Max Paucar | Terminado
2.5. Pruebas de usuario | 2020-11-25 | 2020-12-01 | Adonai Huaraz | Terminado
2.6. Manual tecnico | 2020-12-02 | 2020-12-02 | Max Paucar | Terminado
2.7. Manual de usuario | 2020-12-03 | 2020-12-04 | Adonai Huaraz | Terminado
2.7.1. Elaboracion | 2020-12-03 | 2020-12-03 | Max Paucar | Terminado
2.7.2. Revision y aprobacion | 2020-12-04 | 2020-12-04 | Adonai Huaraz | Terminado
3. Implementacion | 2020-12-07 | 2020-12-10 | Max Paucar | Terminado
3.1. Pruebas finales | 2020-12-07 | 2020-12-08 | Adonai Huaraz | Terminado
3.2. Capacitacion | 2020-12-09 | 2020-12-09 | Max Paucar | Terminado
3.3. Puesta en marcha | 2020-12-10 | 2020-12-10 | Adonai Huaraz | Terminado
4. Cierre del proyecto | 2020-12-15 | 2020-12-15 | Max Paucar | Terminado
4.1. Firma de cierre del proyecto | 2020-12-15 | 2020-12-15 | Adonai Huaraz | Cerrado
Insertar nuevas filas arriba de esta

## Assignees and Status
Assignees | Status
Adonai Huaraz | Abierto
Max Paucar | En progreso
Paul | Cerrado
Victoria | Terminado
Alex