## Hoja1
Hoja de calidad a la gestion del proyecto PSC.
DOMINIO | SUB-DOMINIO | GITHUB | ID | PREGUNTA | ARTEFACTO | SI CUMPLE | NO CUMPLE | REVISOR | COMENTARIO | EVIDENCIA | VALOR CALIDAD POR PREGUNTA | NIVEL DE CALIDAD SUBDOMINIO | NIVEL DE CALIDAD DOMINIO
GESTION DE PROYECTO | INICIO | 1.1.1 | 1 | Se ha realizado el acta de constitucion | Acta de constitucion | x |  | Max Paucar | Si se realizo | EVCG-001 | 5 | 100% | 55.08%
|  | 1.1.2 | 2 | Se ha firmado el acta de constitucion por el patrocinado | Acta de constitucion firmada | x |  | Adonai Huaraz | Se firmo el acta de constitucion | EVCG-002 | 5
|  | 1.1.3 | 3 | Se dirigio y gestiono el trabajo de proyecto | Plan de gestion del proyecto sistema colegio | x |  | Max Paucar | Se realizo | EVCG-003 | 5
| PLANIFICACION | 1.1.4 | 4 | Se planifico la gestion del alcance del proyecto | Documento del alcance del proyecto |  | x | Adonai Huaraz | No se realizo |  | 1 | 58.26%
|  | 1.1.5 | 5 | Se recopilaron los requisitos | Matriz de transabilidad | x |  | Max Paucar | Se realizo | EVCG-005 | 5
|  | 1.1.6 | 6 | Se definieron los alcances del proyecto | Informe de alcance | x |  | Adonai Huaraz | Se realizo | EVCG-006 | 5
|  | 1.1.7 | 7 | Se crearon las EDT | Doc. EDT | x |  | Max Paucar | Se realizo | EVCG-007 | 5
|  | 1.1.8 | 8 | Se realizaron la validacion de los alcances | Doc. de conformidad |  | x | Adonai Huaraz | No se realizaron validaciones |  | 1
|  | 1.1.9 | 9 | Se planifico la gestion del cronograma | Informe de planificacion |  | x | Max Paucar | No se planifico la gestion |  | 1
|  | 1.1.10 | 10 | Se definieron las actividades | Cronograma del proyecto | x |  | Adonai Huaraz | Se definieron en el cronograma | EVCG-010 | 5
|  | 1.1.11 | 11 | Se secuenciaron las actividades | Cronograma del proyecto | x |  | Max Paucar | Se secuenciaron en el cronograma | EVCG-011 | 5
|  | 1.1.12 | 12 | Se estimaron los recursos de las actividades | Cronograma del proyecto |  | x | Adonai Huaraz | No hubo necesidad de realizarlo | EVCG-012 | 1
|  | 1.1.13 | 13 | Se estimaron la duracion de las actividades | Cronograma del proyecto | x |  | Max Paucar | Se estimo la duracion en el cronograma | EVCG-013 | 5
|  | 1.1.14 | 14 | Se desarrollo el cronograma | Cronograma del proyecto | x |  | Adonai Huaraz | Si se implemento el cronograma | EVCG-14 | 5
|  | 1.1.15 | 15 | Se planificaron la gestion de costes | Informe de costos |  | x | Max Paucar | No hubo necesidad de realizarlo |  | 1
|  | 1.1.16 | 16 | Se estimaron los costes | Plan de presupuesto |  | x | Adonai Huaraz | No hubo necesidad de realizarlo |  | 1
|  | 1.1.17 | 17 | Se determinaron los presupuestos | Plan de presupuesto |  | x | Max Paucar | No hubo necesidad de realizarlo |  | 1
|  | 1.1.18 | 18 | Se planificaron la gestion de recursos humanos | Doc. Planificacion de RRHH |  | x | Adonai Huaraz | No hubo necesidad de realizarlo |  | 1
|  | 1.1.19 | 19 | Se planifico la gestion de comunicaciones | Plan de gestion de comunicaciones | x |  | Max Paucar | Se encuentra dentro del plan de gestion | EVCG-019 | 5
|  | 1.1.20 | 20 | Se gestionaron las comunicaciones | Plan de gestion de comunicaciones |  | x | Adonai Huaraz | Se encuentra dentro del plan de gestion |  | 1
|  | 1.1.21 | 21 | Se planificaron la gestion de riesgo | Plan de riesgo | x |  | Max Paucar | Se encuentra dentro del plan de gestion | EVCG-021 | 5
|  | 1.1.22 | 22 | Se planificaron la gestion de calidad | Documento de gestion del proyecto | x |  | Adonai Huaraz | No hubo necesidad de realizarlo | EVCG-022 | 5
|  | 1.1.23 | 23 | Se planificaron las respuestas de los riesgos | Informe de riesgos | x |  | Max Paucar | Se encuentra dentro del plan de gestion | EVCG-023 | 5
|  | 1.1.24 | 24 | Se planificaron la gestion de adqusiciones del proyecto | Plan de adquisiciones |  | x | Adonai Huaraz | No hubo necesidad de realizarlo |  | 1
|  | 1.1.25 | 25 | Se planifico la gestion de los interesados | Plan de gestion de interesados |  | x | Max Paucar | No hubo necesidad de realizarlo |  | 1
|  | 1.1.26 | 26 | Se realizo la gestion de participacion de los interesados | Plan de gestion de interesados |  | X | Adonai Huaraz | No hubo necesidad de realizarlo |  | 1
| EJECUCION | 1.1.27 | 27 | Se adquirio los recursos del proyecto | Plan de adquisiciones |  | x | Max Paucar | No hubo necesidad de realizarlo |  | 1 | 42.86%
|  | 1.1.28 | 28 | Se producieron los entregables del plan del proyecto | Plan de ejecucion de entregables |  | x | Adonai Huaraz | No hubo necesidad de realizarlo |  | 1
|  | 1.1.29 | 29 | Se realizaron los aseguramientos de calidad | Plan de gestion de calidad |  | x | Max Paucar | No hubo necesidad de realizarlo |  | 1
|  | 1.1.30 | 30 | Se realizo implementaciones de cambios aprobados | Plan de gestion de cambios |  | x | Adonai Huaraz | No hubo necesidad de realizarlo |  | 1
|  | 1.1.31 | 31 | Se realizaron acciones aprobadas para situaciones de riesgo | Plan de riesgo | x |  | Max Paucar | No hay documento probatorio. | EVCG-031 | 5
|  | 1.1.32 | 32 | Se establecieron los trabajos de equipos con sus funciones | Plan de gestion de equipo | x |  | Adonai Huaraz | No hubo necesidad de realizarlo | EVCG-032 | 5
|  | 1.1.33 | 33 | Se mantuvo comunicación y trabajar con los interesados | Plan de gestion de interesados |  | x | Max Paucar | Se encuentra dentro del plan de gestion |  | 1
| MONITOREO Y CONTROL | 1.1.34 | 34 | Se realizaron un control de las comunicaciones | Plan de gestion comunicación |  | x | Adonai Huaraz | Se encuentra dentro del plan de gestion |  | 1 | 42.86%
|  | 1.1.35 | 35 | Se estuvo monitorizando y controlando el trabajo del proyecto | Informe monitoreo y control |  | x | Max Paucar | No hubo necesidad de realizarlo |  | 1
|  | 1.1.36 | 36 | Se realizo el control de integrado de cambios | Informe de control integrado |  | x | Adonai Huaraz | No hubo necesidad de realizarlo |  | 1
|  | 1.1.37 | 37 | Se realizaron los seguimientos de calidad | Informe de gestion de calidad |  | x | Max Paucar | No hubo necesidad de realizarlo |  | 1
|  | 1.1.38 | 38 | Se realizaron el control de calidad | Informe de gestion de calidad |  | x | Adonai Huaraz | No hubo necesidad de realizarlo |  | 1
|  | 1.1.39 | 39 | Se realizo el control de los alcances | Informe de control de alcance |  | x | Max Paucar | No hubo necesidad de realizarlo |  | 1
|  | 1.1.40 | 40 | Se realizaron los controles del cronograma | Informe de control del cronograma |  | x | Adonai Huaraz | No hubo necesidad de realizarlo |  | 1
|  | 1.1.41 | 41 | Se llevaron el control de los costes | Informe de control de costes |  | x | Max Paucar | No hubo necesidad de realizarlo |  | 1
|  | 1.1.42 | 42 | Se identificaron los riesgos | Plan de gestion de riesgos | x |  | Adonai Huaraz | Se encuentra dentro del plan de gestion | EVCG-042 | 5
|  | 1.1.43 | 43 | Se realizaron el analisis cualitativo del riesgo | Plan de gestion de riesgos | x |  | Max Paucar | Se encuentra dentro del plan de gestion | EVCG-043 | 5
|  | 1.1.44 | 44 | Se realizaron el analisis cuantitativo del riesgo | Plan de gestion de riesgos | x |  | Adonai Huaraz | Se encuentra dentro del plan de gestion | EVCG-044 | 5
|  | 1.1.45 | 45 | Se controlaron las adquisiciones | Plan de adquisiciones |  | x | Max Paucar | No hubo necesidad de realizarlo |  | 1
|  | 1.1.46 | 46 | Se realizo el control de las participaciones de los interesados | Informe de control de interesado |  | x | Adonai Huaraz | No hubo necesidad de realizarlo |  | 1
|  | 1.1.47 | 47 | Se realizo el control de los riesgos | Plan de riesgos | x |  | Adonai Huaraz | Se encuentra dentro del plan de gestion | EVCG-047 | 5
| CIERRE | 1.1.48 | 48 | Se confirmo el alcance de los entregables validados | Doc. Aceptacion formal |  | x | Max Paucar | No hubo necesidad de realizarlo |  | 1 | 31.43%
|  | 1.1.49 | 49 | Se transfirio la propiedad de los entregables a los interesados | Doc. Propiedad |  | x | Adonai Huaraz | No hubo necesidad de realizarlo |  | 1
|  | 1.1.50 | 50 | Se comunico el cierre formal y aseguramiento de liberacion de responsabilidad futuras | Doc. Cierre financiero legal y administrativo |  | x | Max Paucar | No hubo necesidad de realizarlo |  | 1
|  | 1.1.51 | 51 | Se distribuyo el informe final del proyecto | Informe final |  | x | Adonai Huaraz | No hubo necesidad de realizarlo |  | 1
|  | 1.1.52 | 52 | Se recopilo las acciones aprendidas para actualizar el conocimiento de la organización | Doc. Incidencias |  | x | Max Paucar | No hubo necesidad de realizarlo |  | 1
|  | 1.1.53 | 53 | Se archivo los documentos y material del proyecto | Dossier de proyecto | x |  | Adonai Huaraz | Si se realizo | EVCG-053 | 5
|  | 1.1.54 | 54 | Se midio la satisfaccion del cliente al final del proyecto capturando su retroalimentacion | Doc. De satisfaccion |  | x | Max Paucar | No hubo necesidad de realizarlo |  | 1
138
LISTA DE EVIDENCIAS
| EVCG-001 | https://github.com/csuch211/ProyectoPSC/blob/main/EVCG/EVCG-001.png
| EVCG-002 | https://github.com/csuch211/ProyectoPSC/blob/main/EVCG/EVCG-002.png
| EVCG-003 | https://github.com/csuch211/ProyectoPSC/blob/main/EVCG/EVCG-003.png
| EVCG-005 | https://github.com/csuch211/ProyectoPSC/blob/main/EVCG/EVCG-005.png
| EVCG-006 | https://github.com/csuch211/ProyectoPSC/blob/main/EVCG/EVCG-006.png
| EVCG-007 | https://github.com/csuch211/ProyectoPSC/blob/main/EVCG/EVCG-007.png
https://github.com/csuch211/ProyectoPSC/blob/main/EVCG/EVCG-006.png
https://github.com/csuch211/ProyectoPSC/blob/main/EVCG/EVCG-006.png
| EVCG-010 | https://github.com/csuch211/ProyectoPSC/blob/main/EVCG/EVCG-010.png
| EVCG-011 | https://github.com/csuch211/ProyectoPSC/blob/main/EVCG/EVCG-011.png
| EVCG-012 | https://github.com/csuch211/ProyectoPSC/blob/main/EVCG/EVCG-012.png
| EVCG-013 | https://github.com/csuch211/ProyectoPSC/blob/main/EVCG/EVCG-013.png
| EVCG-14 | https://github.com/csuch211/ProyectoPSC/blob/main/EVCG/EVCG-014.png
| EVCG-019 | https://github.com/csuch211/ProyectoPSC/blob/main/EVCG/EVCG-019.png
| EVCG-021 | https://github.com/csuch211/ProyectoPSC/blob/main/EVCG/EVCG-021.png
| EVCG-022 | https://github.com/csuch211/ProyectoPSC/blob/main/EVCG/EVCG-022.png
| EVCG-023 | https://github.com/csuch211/ProyectoPSC/blob/main/EVCG/EVCG-006.png
| EVCG-031 | https://github.com/csuch211/ProyectoPSC/blob/main/EVCG/EVCG-031.png
| EVCG-032 | https://github.com/csuch211/ProyectoPSC/blob/main/EVCG/EVCG-032.png
| EVCG-042 | https://github.com/csuch211/ProyectoPSC/blob/main/EVCG/EVCG-042.png
| EVCG-043 | https://github.com/csuch211/ProyectoPSC/blob/main/EVCG/EVCG-043.png
| EVCG-044 | https://github.com/csuch211/ProyectoPSC/blob/main/EVCG/EVCG-044.png
| EVCG-047 | https://github.com/csuch211/ProyectoPSC/blob/main/EVCG/EVCG-047.png
| EVCG-053 | https://github.com/csuch211/ProyectoPSC/blob/main/EVCG/EVCG-053.png